СОГЛАСОВАНО

Управление образования

УТВЕРЖДАЮ Директор МБОУ «____»_ (наименование ОО) ________________/Ф И О ._ (подпись) (расшифровка) «_____»__________ 20_____г.

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

(дорожная карта)

внедрения методологии (Целевой модели) наставничества

в МБОУ «   » на 2022 год

| Содержание | Сроки | Ожидаемый результат (вид документа) | Показатели эффективности | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Организационно-методическое сопровождение деятельности |  |  |  |  |
| Формирование базы наставляемых из числа педагогов | 02-03.11.2022 | Сформирована база наставляемых | 6 человек (3 пары) | Зам УВР, НМР |
| Формирование базы наставников из числа педагогов. | 02-03.11.2022 | Сформирована база наставников |  |  |
| Организация обучения педагогических работников, наставников в том числе с применением дистанционных образовательных технологий | по графику | Привлечено не менее 5 экспертов, сформированы группы наставников для обучения, проведено не менее 3 образовательных занятий для каждой группы, оказаны индивидуальные консультации |  | Руководитель Зам УВР, НМР |
| Организация общей встречи потенциальных наставников и наставляемых в формате» нетворкинг» (комплекс упражнений на знакомство, взаимодействие и коммуникацию) | до 07.11.2022 | Организована общая встреча в формате «нетворкинг», проведено пост-анкетирование на предмет предпочитаемого наставника и наставляемого |  | Педагог-психолог |
| Формирование наставнических пар или групп | до 03.11.2022 | Сформированы наставнические пары |  | Зам УВР, НМР, рук. МО |
| Оформление согласий на обработку персональных данных участников Целевой модели наставничества | до 05.11.2022 | Оформлены согласия на обработку персональных данных у 100% участников (из общей базы) |  | НМР |
| Организация работы наставнических пар или групп: - встреча-знакомство; - пробная встреча; - встреча планирование; - совместная работа наставника и наставляемого в соответствии с разработанным индивидуальным планом; - итоговая встреча | в течение всего периода | Реализация мероприятий в рамках индивидуальных планов |  | Зам УВР, НМР, рук. МО |
| Проведение первых организационных встреч внутри наставнической пары | до 07.11.2022 | Проведены организационные встречи, составлены индивидуальные планы внутри каждой наставнической пары/группы |  | Определяется образовательной организацией |
| Утверждение индивидуальных планов | до 10.11.2022 | Приказ по образовательной организации об утверждении индивидуальных планов |  | Руководитель. |
| Реализация индивидуальных планов | в течение всего периода | Индивидуальные планы реализованы не менее, чем на 90%, участие в реализации приняло 100% участников Целевой модели наставничества |  | Рук МО, наставники |
| Организация общей заключительной встречи участников всех наставнических пар в формате деловой игры «Твой результат – мои возможности» | до 15.05.2023 | Организована деловая игра для участников всех наставнических пар/групп в формате деловой игры «Твой результат – мои возможности», участие в игре приняло не менее 90% участников |  | Определяется образовательной организацией |
| Программно-методическое сопровождение деятельности |  |  |  |  |
| Разработка программно-методических материалов, необходимых для реализации программы (системы) наставничества для каждой из наставнической групп | до 25.10.2022 | Программные, методические и дидактические материалы |  |  |
| Разработка формы диагностической анкеты, исходя из индивидуальных особенностей и потребностей наставляемого и ресурсов наставника для последующего мониторинга эффективности реализации Целевой модели наставничества | до 10.11.2022 | Разработаны формы диагностической анкеты для каждой сформированной группы |  |  |
| Оформление итогового сборника, направление лучших практик в региональный наставнический центр для размещения на онлайн-платформе | до 20.05.2023 | Оформлен электронный итоговый сборник с разделами: Результаты реализации Целевой модели наставничества в 2020-2021 учебном году. Презентационные материалы по итогам проведения общих встреч, методические разработки деловой игры и нетворкинга. |  | Зам ИКТ |
| Аналитическое сопровождение деятельности, мониторинг |  |  |  |  |
| Анализ полученных анкет в ходе информационной кампании от потенциальных наставников и наставляемых, определение запросов наставляемых и возможностей наставников | до 03.11.2022 | Проанализированы анкеты, определены запросы наставляемых и ресурсы наставников, проведены собеседования с наставниками и наставляемыми с привлечением психологов и специалистов педагогических образовательных организаций высшего и среднего профессионального образования, выбраны формы наставничества |  | Педагог-психолог, НМР/УВР |
| Анализ анкет, заполненных после организации общей встречи, нетворкинга | до 03.11.2022 | Анкеты проанализированы, сформированы наставнические пары/группы, информирование участников о сформированных парах/группах, создание приказа по организации о закреплении наставнических пар/группы |  | Педагог-психолог, НМР/УВР |
| Организация диагностики компетенций, возможностей наставников и потребностей наставляемых (по специально разработанной форме) | 1 раз в квартал | Диагностика пройдена 100% участников Целевой модели наставничества, составлены сравнительные таблицы по учеты изменений |  | Зам. НМР, УВР |
| Осуществление персонифицированного учета молодых специалистов и педагогов, участвующих в программе (системе) наставничества | ноябрь-декабрь 2022 | Реестр учета обучающихся, молодых специалистов и педагогов, участвующих в программе (системе) наставничества |  | Зам. НМР, УВР |
| Внесение в формы федерального статистического наблюдения данных о количестве участников программы (системы) наставничества и предоставление данных в РНЦ | до 10 января 2023 года | Заполнена форма федерального статистического наблюдения данных о количестве участников программы (системы) наставничества и предоставлена в РНЦ |  | Зам. НМР, УВР |
| Информационное сопровождение деятельности |  |  |  |  |
| Выступление на педагогическом совете с презентацией о реализации Целевой модели наставничества, проведение анкетирования | До 10.01.2023 | Протокол педагогического совета; в педагогическом совете приняло участие не менее 90% специалистов от общего количества педагогического состава, создан реестр потенциальных наставников из числа специалистов ОО |  | куратор |
| Управление реализацией Целевой модели наставничеств на уровне образовательной организации |  |  |  |  |
| Контроль процедуры внедрения и реализации Целевой модели наставничества | Весь период | Выполнено 100% позиций Дорожной карты |  | руководитель |
| Создание условий для участия представителей образовательной организации в региональных и всероссийских тематических событиях/конкурсах/фестивалях | Весь период | Не менее 5 представителей образовательной организации |  | Руководитель, зам УВР, НМР |